附件2

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（征求意见稿）

第一条  为加强勘察设计质量监管，规范房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程建设项目）设计变更行为，强化责任主体的责任意识，保证工程建设项目质量安全，提高勘察设计质量,维护社会公众利益，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《重庆市建设工程勘察设计管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）等法律、法规及规章制度和我市工程建设项目审批制度改革试点有关要求，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本市行政区域内工程建设项目的勘察设计变更及其监督管理，适用本办法。

第三条  本办法所称勘察设计变更（以下简称设计变更），是指在工程建设项目建设过程中，对已批准的初步设计文件（以下简称初步设计）或经施工图审查机构审查合格的施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）进行修改的活动。

第四条  市城乡建设主管部门对全市工程建设项目设计变更管理实施指导、监督，对市管工程建设项目设计变更进行管理。

区县（自治县）城乡建设主管部门依照勘察设计管理权限，负责对本行政区域内工程建设项目设计变更进行管理。

第五条  任何单位或个人不得擅自修改经审查批准的工程建设项目勘察设计文件。若因政策调整、技术标准更新及其他客观原因，确需修改的，其设计变更应当符合国家和我市有关工程建设强制性标准和技术规定的要求，符合工程质量、使用功能及安全的要求，符合环境保护的要求。

属于对外销售房屋建筑工程项目的设计变更还须符合房屋销售合同的约定，不得损害购房者利益。

第六条  设计变更应由建设单位提出，原勘察设计单位负责实施。原勘察设计单位解体或超出原勘察设计单位资质证书规定的业务范围的设计变更，建设单位可以委托其他具有相应资质的勘察设计单位进行变更。

建设单位、勘察设计单位对变更的勘察设计文件承担相应责任。

第七条  按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更分类》（附件1），工程建设项目设计变更分为重大变更和一般变更。

第八条  政府投资项目取得初步设计批复后，其重大设计变更涉及改变规划方案、规模等变更内容的，须重新报初步设计审批。具体范围由《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更分类》界定。

第九条  对施工图审查合格后的变更，勘察设计单位应根据法律、法规及《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更分类》判定其所属“重大变更”或“一般变更”，重大变更应会同建设单位填写《施工图设计重大变更送审表》（附件2），并注明变更原因、变更依据、变更内容、新旧设计资料使用关系等。

第十条  施工图变更属重大变更的，建设单位应将变更后的施工图与《施工图设计重大变更送审表》等资料一并提交原施工图审查机构审查。

因项目规模改变超出原审查机构业务范围的，可由其他具备相应资格的审查机构审查。

第十一条  施工图审查机构受理施工图重大变更审查申请时，发现具有下列情形之一的，应不予受理；对变更内容存有疑问或难以判定的，应会同建设单位及时报具有管理权限的城乡建设主管部门征求意见。

（一）变更内容与方案审查意见、初步设计批复意见（限政府投资项目）不一致，存在较大调整的；

（二）变更内容降低原施工图设计要求的；

（三）变更内容不符合房屋销售合同约定，损害购房者利益的（限对外销售房屋建筑工程项目）；

（四）变更内容未落实或违反其他相关管理规定的。

第十二条  施工图审查机构受理施工图重大变更审查后，应严格按照法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，及时向具有管理权限的城乡建设主管部门报送项目受理及变更审查情况。对变更理由不充分，变更文件出具不规范，或变更内容不符合相关工程建设强制性标准的，不得出具《施工图审查合格书》。

第十三条  施工图重大变更审查合格的，由施工图审查机构出具新的《施工图审查合格书》并注明变更事项，同时在变更的勘察设计文件上加盖施工图审查专用章。

第十四条  施工图重大变更审查合格后，建设单位应持变更后的施工图、《施工图审查合格书》等变更材料，按我市工程建设项目施工图联合审查的有关规定向具有管理权限的城乡建设主管部门申请施工图变更审查备案；相关部门按原程序办理审核确认及备案。

相关部门审核确认未通过的，施工图审查机构、建设单位、勘察设计单位应进行相应整改；审核确认通过的，城乡建设主管部门即刻办理施工图变更审查备案。

第十五条  施工图变更属一般变更的，由勘察设计单位修改、审核，并经建设单位确认后，交付实施。需要送施工图审查机构审查时，按重大变更流程办理。

第十六条  政府投资项目的设计变更，除应符合本办法规定外，建设单位还应按照相关法律、法规及政策规定履行相应的审批手续。

第十七条  未按本办法履行有关手续的勘察、设计变更文件，施工单位、监理单位不得组织实施，不得作为施工、监理、质量安全监管、竣工验收和城建档案存档的有效依据。

第十八条  建设单位应依法依规组织实施设计变更，自觉履行本办法的规定；不得要求勘察设计单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量标准或压缩设计和施工的合理周期进行变更设计。

第十九条  勘察设计单位应加强内部质量管理，保证合理的勘察设计周期和满足标准要求的设计深度，尽量减少一般变更，严格控制重大变更。

第二十条  工图审查机构应依法、依规组织对建设单位送审的设计变更资料进行审查，严把设计变更质量安全审查关。对审查中发现存在违法违规行为的，应及时上报具有管理权限的城乡建设主管部门。

第二十一条  各级城乡建设主管部门应加强对建设工程项目设计变更活动的监管，严格执行针对施工图审查的“双随机、一公开”抽查监管制度，并重点抽查发生过重大设计变更的房屋建筑工程项目，监督工程参建各方认真履行法定职责，严肃查处违规修改勘察、设计文件的行为。

第二十二条  建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位和施工图审查机构违反本办法的规定，其行为将依据国家和我市有关规定，作为不良行为记入单位和个人信用档案。涉及违反法律法规的，从其规定予以处罚。

第二十三条  本办法由市城乡建设主管部门负责解释。

第二十四条  本办法自2018年*月*日起施行。

附件：1.房屋建筑工程设计变更分类

2.城市轨道交通工程设计变更分类

3.市政道路工程设计变更分类

4.施工图重大设计变更送审表

附件1

房屋建筑工程设计变更分类

| 序号 | 单位工程 | 专业 | 变更内容 | 变更分类 |  | 须重新申报初步设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重大变更 | 一般变更 |  |
| 1 | 岩土工程 | 勘察 | 场地稳定性和建筑适宜性评价上发生重大变化。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 建筑位置、规模、地下室层数、边坡（基坑）高度和范围等发生重大变化，造成原勘察报告不能满足要求 | √ |  |  |
|  |  |  | 场地工程地质条件和水文地质条件评价结论发生重大变化的（如涉及地层、地质构造、岩土参数、水文地质参数、抗浮设防水位、地下水腐蚀性等级、抗震地段划分、场地类别划分等方面的变更）。 | √ |  |  |
|  |  |  | 施工中发现地层及岩土性质与勘察文件明显不符或施工过程中发现新的不良地质现象。 | √ |  |  |
|  |  |  | 在施工过程中发现周边环境条件与勘察报告有差异或未反映周边相邻重要建构筑物，可能带来安全隐患。 | √ |  |  |
| 2 | 建筑工程 | 建筑 | 改变规划方案及规模（主要场地标高重大改变、主要建筑物位置及平面轮廓明显改变、平面功能及性质、层数、高度、规模、容积率等明显改变）。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 改变建造方式（常规建造改为装配式建造）。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 改变建筑主要平面布局。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变建筑主要疏散体系及交通体系（主要楼梯、电梯、扶梯数量、位置及形式）。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变消防设计重要内容（消防定性、主要防火分区）。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变建筑主要围护结构体系（如改变幕墙系统）。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变人防防护等级或使用性质。 | √ |  |  |
|  |  | 结构 | 改变建筑结构的设防类别、抗震设防烈度。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 改变结构形式、结构体系。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 改变导致结构超限判定变化的。 | √ |  | √ |
|  |  |  | 改变基础形式或地基处理方式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变主要荷载取值。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变主要承重构件的布置和传力路径。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变主要结构材料。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变结构单元划分。 | √ |  |  |
|  |  | 电气 | 改变用电负荷等级、供电电源（包括电压等级、供电方式等）、供电容量、供配电系统主接线方式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变建（构）物的防雷类别、雷电防护做法、接地形式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变火灾自动报警的形式、火灾探测器的选择、消防联动控制方式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变照明场所主要照明方式及技术指标。 | √ |  |  |
|  |  | 给排水 | 改变给水系统供水水源或供水方式，改变排水系统排放方式或排放条件。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变消防系统的类型、重要设计参数、消防水源或给水形式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变消防水池泵房、给水设备等主要设备的设置位置。 | √ |  |  |
|  |  | 暖通 | 改变集中空调冷热源方式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变防烟排烟系统形式。 | √ |  |  |
|  |  | 建筑节能与绿色建筑 | 改变围护结构保温方式。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变墙体材料类型或厚度、改变保温材料类型或厚度、改变外门窗。 | √ |  |  |
|  |  |  | 改变绿色建筑设计标识达标条文。 | √ |  |  |
|  |  |  | 降低主要绿色建筑设计指标、比例（如减少屋顶绿化面积、降低高强、高耐久性混凝土用量比例、降低冷热源机组能效比、降低节水器具能效等级、降低变压器能效等级、降低灌溉效能等）。 | √ |  |  |
|  |  |  | 其它影响建筑绿色化效果的设计内容。 | √ |  |  |
| 3 |  |  | 除上述内容以外的涉及工程建设标准强制性条文内容、公共利益、公共安全的变更。 | √ |  |  |
| 4 |  |  | 法律、法规和标准规范规定的其他重大修改内容。 | √ |  |  |
| 5 |  |  | 改变初步设计批复确定的其他主要技术经济指标及其他法律法规、标准规范及有关行政主管部门明确规定必须重新履行初步设计审批手续的变更。 | √ |  | √ |
| 6 |  |  | 除上述重大设计变更以外的其它设计变更。 |  | √ |  |

附件2

城市轨道交通工程设计变更分类

| 专业 | 序号 | 变更内容 | 变更分类 |  | 须重新申报初步设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重大变更 | 一般变更 |  |
| 线路 | 1 | 线路敷设方式发生变更， | √ |  | √ |
|  | 2 | 线路走向发生变更 | √ |  | √ |
|  | 3 | 线路路由发生变更 | √ |  | √ |
|  | 4 | 车站数量发生变更 | √ |  | √ |
|  | 5 | 线路长度增加较大，增幅超过5％ | √ |  | √ |
|  | 6 | 线路平面进行微调，如左右线线间距、平面位置及曲线半径进行少量调整，对运营功能及工程投资影响较小 |  | √ |  |
|  | 7 | 曲线半径变更 | √ |  |  |
|  | 8 | 配线变更 | √ |  |  |
|  | 9 | 线路坡度变更 | √ |  |  |
| 轨道 | 1 | 轨道技术标准变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 道岔型号变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 扣件型号、参数变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 减振等级、做法变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 道床预埋管线变更 |  | √ |  |
| 车辆 | 1 | 车辆制式、编组变更 | √ |  | √ |
| 限界 | 1 | 限界尺寸变更 | √ |  |  |
| 建筑 | 1 | 站位发生大的调整，如由路口一侧调整为跨路口、站位发生大的移动或加站、减站等 | √ |  | √ |
|  | 2 | 车站建筑规模或服务标准发生大的变化，包括车站层数增减、车站长度或宽度发生大的增减； | √ |  | √ |
|  | 3 | 车站主体轮廓发生大的调整，出入口的位置、数量出现调整 | √ |  | √ |
|  | 4 | 站厅层付费区和非付费区布置变化，闸机位置调整 |  | √ |  |
|  | 5 | 站厅层安检机、AFC售票机数量、位置调整 |  | √ |  |
|  | 6 | 站厅层公共区楼扶梯布置调整，增加或减少扶梯数量，楼梯宽度变化 |  | √ |  |
|  | 7 | 车站设备区、公共区内部房间布置的调整， |  | √ |  |
|  | 8 | 车站建筑内部砌筑墙体材料的调整 |  | √ |  |
|  | 9 | 车站设备区墙体开洞的调整，包括数量、位置和大小 |  | √ |  |
|  | 10 | 车站出入口与站厅衔接部分人防预留预埋调整 |  | √ |  |
|  | 11 | 地上车站排水组织调整，外排水和内排水的调整变化 |  | √ |  |
|  | 12 | 地上车站外立面的调整，以及导致站内墙体和房间的调整 | √ |  |  |
|  | 13 | 车站装修风格的调整导致车站公共区布置的调整 | √ |  |  |
|  | 14 | 风亭（地面亭）的大小、位置发生变化 | √ |  |  |
|  | 15 | 风道的长度、宽度发生变化 |  | √ |  |
|  | 16 | 风道的形式发生变化（如层数、断面大小） |  | √ |  |
|  | 17 | 风道工法发生变化（明暗挖互换） | √ |  |  |
|  | 18 | 风道内部布置调整、内隔墙材质发生变化（如砌体墙改结构墙） |  | √ |  |
|  | 19 | 安全出口地面亭的位置发生变化 | √ |  |  |
|  | 20 | 安全出口的接口位置（与主体，主通道）发生变化或移动，疏散距离改变 |  | √ |  |
|  | 21 | 用作剩余空间的安全出口疏散宽度、个数发生变化 | √ |  |  |
|  | 22 | 安全出口的形式发生变化（折返、剪刀梯、直梯等相互转换） |  | √ |  |
|  | 23 | 安全出口的提升高度发生变化 | √ |  |  |
|  | 24 | 地面亭与出入口、风亭间的距离，与周边建筑的距离发生变化 |  | √ |  |
|  | 25 | 安全出口的防排烟形式改变（前室、封闭楼梯间、自然通风排烟间的转换） | √ |  |  |
|  | 26 | 地面位置发生变化，地面其余建筑距离发生变化 |  | √ |  |
|  | 27 | 提升高度变化、防排烟设计变化（加压送风、前室）、救援措施（中间设救援平台、边上设救援楼梯等措施） | √ |  |  |
|  | 28 | 出入口地面亭位置发生变化，与周边地面建筑（含轨道自身地面建筑）距离变化 |  | √ |  |
|  | 29 | 出入口长度（涉及疏散）、宽度（楼扶梯数量）、转角等设计发生变化 | √ |  |  |
|  | 30 | 地下出入口的防排烟形式发生变化 | √ |  |  |
|  | 31 | 出入口内部布置（楼扶梯排列）发生变化 | √ |  |  |
|  | 32 | 超长地下出口的安全疏散措施发生变化（增减安全出口） | √ |  |  |
|  | 33 | 出入口的个数发生增减 | √ |  |  |
|  | 34 | 出入口与周边建筑的接驳情况发生变化 | √ |  |  |
|  | 35 | 出入口的附加功能发生变化（如增减过街功能、支出口兼做疏散功能） | √ |  |  |
|  | 36 | 地面铺装材料及做法变更，如透水砖、盲道选型 |  | √ |  |
|  | 37 | 出入口、风亭地面标高发生变化，需调整位置、标高 |  | √ |  |
|  | 38 | 出入口数量发生变化（包括先期实施的出入口和预留的出入口） | √ |  |  |
|  | 39 | 地面恢复范围和恢复方案发生变化，如地面附属建筑造型、立面做法、装修材料等 | √ |  |  |
|  | 40 | 冷却塔、通风设备、给排水设施、化粪池等室外附属设施发生变化，引起的地面恢复范围（是否涉及用地红线）、恢复方案发生的变化 | √ |  |  |
|  | 41 | 区间风井增加数量、取消、调整位置 | √ |  |  |
|  | 42 | 区间风井地面风亭局部调整位置、微调（位于规划批红线内） |  | √ |  |
|  | 43 | 区间风井内部的分层平面、施工工法调整 | √ |  |  |
|  | 44 | 区间风井地面恢复和立面做法调整 | √ |  |  |
|  | 45 | 区间变电所供电负荷调整、选址调整 | √ |  |  |
|  | 46 | 区间变电所内部的分层平面、施工工法调整 | √ |  |  |
|  | 47 | 区间变电所内部局部调整位置、微调（位于规划批红线内） |  | √ |  |
|  | 48 | 区间变电所地面恢复、外立面做法调整 | √ |  |  |
|  | 49 | P+R停车场用地选址、规模调整 | √ |  |  |
|  | 50 | P+R停车场地面恢复、绿化、内部功能布局调整 | √ |  |  |
|  | 51 | P+R停车场内部局部调整和变动 |  | √ |  |
| 地下结构 | 1 | 桩基开挖方式变化（旋挖钻孔改为人工挖孔、旋挖钻孔改为冲击钻孔等） | √ |  |  |
|  | 2 | 桩基长度变化 | √ |  |  |
|  | 3 | 桩基位置变化 | √ |  |  |
|  | 4 | 桩基回填材料变化 |  | √ |  |
|  | 5 | 桩基钢筋变化 |  | √ |  |
|  | 6 | 冠梁标高变化 |  | √ |  |
|  | 7 | 冠梁顶挡墙高度变化 |  | √ |  |
|  | 8 | 冠梁开挖支护方式变化 |  | √ |  |
|  | 9 | 冠梁钢筋变化 |  | √ |  |
|  | 10 | 支撑型式变化 |  | √ |  |
|  | 11 | 支撑间距变化 |  | √ |  |
|  | 12 | 基坑开挖方式变化 |  | √ |  |
|  | 13 | 锚杆设计参数调整 |  | √ |  |
|  | 14 | 锚杆施工措施调整 |  | √ |  |
|  | 15 | 支护型式变化 | √ |  |  |
|  | 16 | 基础型式变化 | √ |  |  |
|  | 17 | 地基换填范围变化 | √ |  |  |
|  | 18 | 主体结构钢筋变化 | √ |  |  |
|  | 19 | 主体结构构件设计参数变化 | √ |  |  |
|  | 20 | 顶板回填型式变化 | √ |  |  |
|  | 21 | 出入口（附属）位置变化 | √ |  |  |
|  | 22 | 冠梁尺寸及长度变化 | √ |  |  |
|  | 23 | 桩基数量变化 | √ |  |  |
|  | 24 | 临时立柱变化 | √ |  |  |
|  | 25 | 钢围檩变化（规格、数量变化） | √ |  |  |
|  | 26 | 结构规模变化（主体、附属结构长度变化） | √ |  |  |
|  | 27 | 混凝土标号变化 | √ |  |  |
|  | 28 | 铺盖范围及形式变化 | √ |  |  |
|  | 29 | 隧道断面变更（限界、断面相关尺寸、预留变形量等）。 | √ |  |  |
|  | 30 | 开挖方法变更（矿山法改为TBM法、矿山法改为明挖法、机械开挖改为静态破碎等）。 | √ |  |  |
|  | 31 | 开挖步序变更（全断面改为台阶法，CRD改为双侧壁导坑法等）。 | √ |  |  |
|  | 32 | 管棚参数变更（管棚长度，壁厚、直径、环向间距、注浆材料、注浆压力等）。 | √ |  |  |
|  | 33 | 超前小导管参数变更（长度，壁厚、直径、环向间距、纵向间距、插入角、注浆材料、注浆压力等）。 | √ |  |  |
|  | 34 | 锚杆及锁脚锚杆参数变更（类型、长度，直径、环向间距、纵向间距、插入角、注浆材料、注浆压力等）。 | √ |  |  |
|  | 35 | 钢筋网参数变更（直径、网格间距、钢筋网层数等）。 | √ |  |  |
|  | 36 | 喷射混凝土参数变更（喷射混凝土标号、喷射方式、喷射厚度等）。 | √ |  |  |
|  | 37 | 钢拱架参数变更（工字钢类型、间距、连接方式等）。 | √ |  |  |
|  | 38 | 钢格栅参数变更（格栅主筋直径、间距、连接方式等）。 | √ |  |  |
|  | 39 | 初期支护背后充填注浆变更（注浆材料、注浆压力等）。 | √ |  |  |
|  | 40 | 防水层参数变更（防水层材料、施工方法等）。 | √ |  |  |
|  | 41 | 二衬及仰拱回填混凝土参数变更（厚度、标号、混凝土配合比及耐久性相关参数、入模温度等）。 | √ |  |  |
|  | 42 | 二衬钢筋参数变更（钢筋类型、直径、连接方式等） | √ |  |  |
|  | 43 | 中隔墙参数变更（厚度、布置、钢筋与二衬的连接方式、中隔墙开洞等）。 | √ |  |  |
|  | 44 | 洞门参数变更（洞门类型、洞门尺寸等）。 | √ |  |  |
|  | 45 | 地下结构监测变更（监测的布置、方法、限值等）。 | √ |  |  |
| 高架结构 | 1 | 桥位变更（高架桥位路侧、路中调整；跨越道路、河流的特大桥、大桥的桥位、跨度调整）。 | √ |  |  |
|  | 2 | 桥型方案变更（桥梁功能调整；横断面型式调整；简支梁、连续梁、连续刚构体系调整；预应力结构、钢结构、组合结构、索缆结构调整；墩柱外形方案调整） | √ |  |  |
|  | 3 | 车站体系变更（独柱站、双柱站、框架站变化） | √ |  |  |
|  | 4 | 标准梁、节点桥施工工法变更（预制吊装、支架现浇、移动模架现浇、挂篮施工等工法调整） | √ |  |  |
|  | 5 | 重大技术标准变更（抗震设防类别、抗震计算方法、抗震构造措施等级调整；设计基准周期、结构使用年限调整；结构刚度调整；安全指标调整；耐久性指标调整） | √ |  |  |
|  | 6 | 一般技术标准变更（跨越道路、河流净空要求调整；混凝土、普通钢筋、预应力钢筋、钢材标号的调整；最大、最小配筋率调整） |  | √ |  |
|  | 7 | 基础型式、开挖方法变更（独桩、群桩、扩大基础、机械成孔、人工挖孔） | √ |  |  |
|  | 8 | 地基处理方式、支护方法（压实、换填、自然放坡、喷锚支护、围护桩支护） |  | √ |  |
|  | 9 | 承台埋深、尺寸变更；桩基长度、直径变更 | √ |  |  |
|  | 10 | 桥墩尺寸，高度变更；桥墩形式变更（独柱墩、门墩、空心墩、实心墩） | √ |  |  |
|  | 11 | 盖梁尺寸、长度、钢束变更； | √ |  |  |
|  | 12 | 桥墩、盖梁主筋、箍筋直径、间距变更 |  | √ |  |
|  | 13 | 桥梁断面尺寸变更（桥梁高度、宽度，顶底板、厚度，加掖、倒角尺寸，翼缘板宽度，横梁尺寸变化） | √ |  |  |
|  | 14 | 桥梁预应力钢束变更（数量、线型，波纹管、锚具参数变化，张拉要求变化） |  | √ |  |
|  | 15 | 桥梁配筋变更（主筋、箍筋直筋、间距变化） |  | √ |  |
|  | 16 | 桥梁焊缝质量要求变更 |  | √ |  |
|  | 17 | 桥梁螺栓规格、数量变更 |  | √ |  |
|  | 18 | 缆索结构变更（缆索数量、直径变化；缆索耐久性设计方案变化） | √ |  |  |
|  | 19 | 支座方案变更（支座吨位、类型变化；垫石尺寸变化） |  | √ |  |
|  | 20 | 伸缩缝方案变更（伸缩缝类型、规格、尺寸变化） |  | √ |  |
|  | 21 | 防落梁方案变更（防落梁锚栓、夹具、挡块尺寸变化） |  | √ |  |
|  | 22 | 防排水方案变更（防水层厚度，材料变化；排水管材料、数量变化） |  | √ |  |
|  | 23 | 桥面系方案变更（护栏板、强弱电、声屏障、接触网、轨道预埋件布置变化） |  | √ |  |
|  | 24 | 防撞方案变更（桥墩防撞钢板、梁底角钢、限高门架变化） |  | √ |  |
|  | 25 | 桥梁涂装方案变更（涂装工艺、颜色色号变化） |  | √ |  |
|  | 26 | 车站结构变更（轴距、柱距调整；车站层高变化；板、墙开孔变化；楼、扶梯变化） |  | √ |  |
| 环控 | 1 | 公共区空调形式变更； | √ |  |  |
|  | 2 | 设备区空调形式变更； | √ |  |  |
|  | 3 | 活塞风道方案调整的变更； | √ |  |  |
|  | 4 | 防排烟系统增加或减少类变更； | √ |  |  |
|  | 5 | 选用新设备、新技术类变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 材料参数变更； |  | √ |  |
|  | 7 | 通风空调系统增加或减少类变更； |  | √ |  |
|  | 8 | 射流风机设置位置变更； |  | √ |  |
|  | 9 | 设备参数调整类变更； |  | √ |  |
|  | 10 | 风管尺寸或数量调整类变更； |  | √ |  |
|  | 11 | 水管尺寸或数量调整变更； |  | √ |  |
|  | 12 | 风管或水管安装位置调整类变更； |  | √ |  |
|  | 13 | 设备基础调整类变更； |  | √ |  |
|  | 14 | 排水沟调整变更 |  | √ |  |
| 给排水 | 1 | 室外市政接驳方案变更 |  | √ |  |
|  | 2 | 室外检查井布置调整变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 室外消火栓及水泵接合器调整变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 消防水池及泵房调整变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 设备数量及型号调整变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 管道规格及敷设路由变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 消火栓箱位置调整变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 喷头布置调整方案变更 |  | √ |  |
| 动力照明 | 1 | 灭火器布置变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 负荷分级原则变更 | √ |  |  |
|  | 3 | 配电原则变更 | √ |  |  |
|  | 4 | 电缆选型原则变更 | √ |  |  |
|  | 5 | 配电设备选型原则变更 | √ |  |  |
|  | 6 | 灯具选型原则变更 | √ |  |  |
|  | 7 | 配电设备型号参数变更 | √ |  |  |
|  | 8 | 配电设备数量变更 | √ |  |  |
|  | 9 | 配电设备安装位置变更 | √ |  |  |
|  | 10 | 配电箱、柜内电器元件型号参数变更 | √ |  |  |
|  | 11 | 配电箱、柜控制原理变更 | √ |  |  |
|  | 12 | 灯具型号参数变更 |  | √ |  |
|  | 13 | 灯具数量变更 |  | √ |  |
|  | 14 | 灯具安装位置变更 |  | √ |  |
|  | 15 | 电缆桥架型号规格变更 |  | √ |  |
|  | 16 | 电缆桥架数量变更 |  | √ |  |
|  | 17 | 电缆桥架安装位置变更 |  | √ |  |
|  | 18 | 电缆或导线型号规格变更 |  | √ |  |
|  | 19 | 电缆或导线长度变更 |  | √ |  |
|  | 20 | 电缆或导线敷设路径和方式变更 |  | √ |  |
|  | 21 | 线管型号规格变更 |  | √ |  |
|  | 22 | 线管长度变更 |  | √ |  |
|  | 23 | 线管敷设路径和方式变更 |  | √ |  |
|  | 24 | 变电所形式调整变更 |  | √ |  |
|  | 25 | 主要设备参数调整变更 |  | √ |  |
|  | 26 | 低压柜数量调整变更 |  | √ |  |
|  | 27 | 高压柜数量调整变更 |  | √ |  |
|  | 28 | 设备招标后尺寸调整引起土建的调整变更 |  | √ |  |
|  | 29 | 元器件参数调整的变更 |  | √ |  |
|  | 30 | 切非回路的调整的变更 |  | √ |  |
| 信号 | 1 | 固定闭塞、准移动闭塞及移动闭塞制式调整。 | √ |  |  |
|  | 2 | 基于LTE和WLAN通信制式的变更。 | √ |  |  |
|  | 3 | 漏缆、天线或波导管等方式的变更。 | √ |  |  |
|  | 4 | 点式降级、联锁级降级模式变更。 | √ |  |  |
|  | 5 | 轨道电路、计轴、感应环线变更。 | √ |  |  |
|  | 6 | 信号机点/灭灯方式变更，如CBTC点灯、CBTC灭灯； | √ |  |  |
|  | 7 | 车辆段控制方案变更，如段内联锁人工控制、段内纳入正线ATC控制。 | √ |  |  |
|  | 8 | 维护监测系统变更，如是否配置维护监测系统。 | √ |  |  |
|  | 9 | 漏缆在线监测变更，如是否配置该系统。 | √ |  |  |
|  | 10 | 联锁设备功能变化，包含设备性能、室内外一致性试验、联锁表逻辑实现进路锁闭方式。 | √ |  |  |
|  | 11 | ATP/ATO子系统功能变更，如硬件设备性能、行车间隔、自动折返、驾驶模式切换、列车制动控制、列车紧急停车、临时限速、信号能力、停车精度等功能变更。 | √ |  |  |
|  | 12 | ATS子系统功能变更，如硬件设备性能、运行图编辑显示、列车自动调整、自动进路排列、行车间隔、与其他系统接口功能等变更。 |  | √ |  |
|  | 13 | 降级模式能力变更。 |  | √ |  |
|  | 14 | 轨旁设备布置及数量变更，如信号机、转辙机、计轴、RRU、应答器、AP天线、ESB、DTI等数量变化。 |  | √ |  |
|  | 15 | 室内设备数量变更，如ZC机柜、联锁机柜、DCS机柜、组合柜、计轴柜、LEU机柜、工作站、服务器、大屏设备等数量变化； |  | √ |  |
|  | 16 | 车载机柜、人机界面、天线、测速设备等数量变化； |  | √ |  |
|  | 17 | 电源设备（电源屏、蓄电池、UPS、稳压器）、大屏设备（显示屏、控制器、光源）、ATC设备（服务器、工作站、交换机、打印机）、网络安全设备、DCS设备（核心网设备、网管设备、RRU、BBU）数量变化 |  | √ |  |
| 通信 | 1 | 通信组网架构变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 通信管路预埋类调整变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 设备布置调整类变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 管线路由调整类变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 设备参数调整类变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 设备供电调整类变更 |  | √ |  |
| 门禁 | 1 | 门禁系统架构调整变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 门禁监控点位调整类变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 设备布置调整类变更 |  |  |  |
|  | 4 | 管线路由调整类变更 |  |  |  |
|  | 5 | 设备参数调整类变更 |  |  |  |
|  | 6 | 设备供电调整类变更 |  |  |  |
| 综合监控 | 1 | 系统构成类变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 功能定位变更 | √ |  |  |
|  | 3 | 接口形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 设备参数调整类变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 管线路由调整类变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 设备安装形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 设备安装位置调整类变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 设备供电调整类变更 |  |  |  |
|  | 9 | 系统配置调整类变更 |  |  |  |
| bas | 1 | 系统构成类变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 功能定位变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 接口形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 模块箱数量调整类变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 模块箱内新增控制点位类变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 管线路由调整类变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 设备安装形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 设备安装位置调整类变更 |  | √ |  |
|  | 9 | 设备供电调整类变更 |  | √ |  |
|  | 10 | 系统配置调整类变更 |  | √ |  |
| Fas | 1 | 系统构成类变更 | √ |  |  |
|  | 2 | 功能定位变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 接口形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 模块箱数量调整类变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 模块箱内新增控制点位类变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 管线路由调整类变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 设备安装形式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 9 | 设备安装位置调整类变更 |  | √ |  |
|  | 10 | 设备供电调整类变更 |  | √ |  |
|  | 11 | 系统配置调整类变更 |  | √ |  |
| 供电 | 1 | 供电制式变更 | √ |  | √ |
|  | 2 | 环网路由变更 | √ |  |  |
|  | 3 | 电源引入、引出位置调整 | √ |  |  |
|  | 4 | 开关柜排列调整变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 设备孔洞及预埋件调整类变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 设备参数调整类变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 保护配置调整 |  | √ |  |
|  | 8 | 中压网络继电配置变更 |  | √ |  |
|  | 9 | 电缆敷设方式变更 |  | √ |  |
|  | 10 | 电缆支架形式调整变更 |  | √ |  |
|  | 11 | 设备安装位置调整类变更 |  | √ |  |
|  | 12 | 设备安装方式调整类变更 |  | √ |  |
|  | 13 | 设备数量调整类变更 |  | √ |  |
|  | 14 | 接触网安装位置变更 |  | √ |  |
|  | 15 | 上网点位置调整变更 |  | √ |  |
| 车辆基地绿化 | 1 | 场区绿化面积、范围变更 |  | √ |  |
|  | 2 | 场区绿化植物种类变更 |  | √ |  |
| 车辆基地岩土 | 1 | 土石方工程量发生较大变更。 | √ |  |  |
|  | 2 | 边坡支护方案变更。 | √ |  |  |
|  | 3 | 高填方方案变更。 | √ |  |  |
| 车辆基地站场、道路路基、综合管线 | 1 | 场区道路坡度、宽度、材料发生变更 |  | √ |  |
|  | 2 | 场区排水沟路由、尺寸、材料发生变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 场区标高的变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 场区雨水接驳点变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 场区综合管线路由变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 股道数量、编号变更。 |  | √ |  |
|  | 7 | 场区出入口变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 出入线段发生变更 | √ |  | √ |
| 车辆基地建筑 | 1 | 功能定位变更。 | √ |  | √ |
|  | 2 | 用地红线范围变更。 | √ |  | √ |
|  | 3 | 总图布置发生大的变更。 | √ |  | √ |
|  | 4 | 一体化开发方案发生较大变更。 | √ |  | √ |
|  | 5 | 单体数量、总建筑面积发生较大变更。 | √ |  | √ |
|  | 6 | 建筑装饰材料变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 建筑房间和功能变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 建筑栏杆类型、材料、高度变更 |  | √ |  |
|  | 9 | 建筑单体外立面材料、样式、颜色发生变更 |  | √ |  |
|  | 10 | 建筑单体平面、建筑高度、建筑面积发生变更 |  | √ |  |
|  | 11 | 楼梯踏步尺寸、数量、结构形式发生变更 |  | √ |  |
|  | 12 | 建筑门、窗材料、尺寸、开启方向、位置发生变更 |  | √ |  |
|  | 13 | 建筑洞口尺寸和高度变更 |  | √ |  |
|  | 14 | 百叶洞口的位置、尺寸变更 |  | √ |  |
|  | 15 | 建筑构造做法 |  | √ |  |
|  | 16 | 建筑构造、大样、节点变更 |  | √ |  |
|  | 17 | 建筑内部砌体墙的位置和高度变更 |  | √ |  |
|  | 18 | 建筑构造柱位置、高度、配筋的变更 |  | √ |  |
|  | 19 | 地下室防水构造做法变更 |  | √ |  |
|  | 20 | 建筑停车位布局、数量变更 |  | √ |  |
|  | 21 | 食堂布置和构造的变更 |  | √ |  |
|  | 22 | 建筑屋面、内部排水变更（包括找坡方向、排水沟或排水孔位置） |  | √ |  |
|  | 23 | 各专业库内管线预留孔洞位置和数量变更 |  | √ |  |
|  | 24 | 建筑女儿墙高度和形式变更 |  | √ |  |
|  | 25 | 建筑外墙或内隔墙材料变更 |  | √ |  |
|  | 26 | 建筑吊顶材料和高度变更 |  | √ |  |
|  | 27 | 建筑踢脚线高度和材料变更 |  | √ |  |
|  | 28 | 房间内部洁具、器具等发生变更 |  | √ |  |
| 车辆基地结构 | 1 | 结构梁、板、柱配筋、截面、位置、尺寸发生变更 |  | √ |  |
|  | 2 | 结构板标高发生变更 |  | √ |  |
|  | 3 | 结构墙、板开洞尺寸、位置发生变更 |  | √ |  |
|  | 4 | 结构设备基础位置、配筋、截面发生变更 |  | √ |  |
|  | 5 | 结构基础高度、形式发生变更 |  | √ |  |
|  | 6 | 桩长、桩径、以及桩型由于现场实际施工需要发生变更 |  | √ |  |
|  | 7 | 地基处理形式发生变更 |  | √ |  |
|  | 8 | 吊车梁标高、尺寸、定位发生变更 |  | √ |  |
|  | 9 | 预埋件尺寸、定位发生变更 |  | √ |  |
|  | 10 | 箱涵路由、截面、长度等发生变更 |  | √ |  |

附件3

市政道路工程设计变更分类

| 序号 | 单位工程 | 专业 | 变更内容 | 变更分类 |  | 须重新申报初步设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重大变更 | 一般变更 |  |  |
| 1 | 勘察 | 方案 | 工作布置及勘察范围调整 | √ |  | √ |  |
|  |  | 成果 | 地质数据调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 岩土参数调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 主要工程地质问题调整 | √ |  |  |  |
|  |  | 桥梁勘察 | 场地稳定性和建筑适宜性评价发生变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 施工中发现地层及岩土性质与勘察文件明显不符或施工过程中发现新的不良地质现场，需进行补充勘察 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 施工过程中发现周边环境条件与勘察报告不符，且增加工程安全隐患，需进行补充勘察和评价 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 基础覆盖层厚度变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基岩强度变化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩层层面倾角变化 |  |  |  |  |
| 2 | 总体 |  | 道路等级、荷载等级、设计车速的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 道路平面线形、纵断面、横断面的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 交叉口形式的调整（平、立交交叉形式及立交形式的调整） | √ |  | √ |  |
| 3 | 道路工程 | 路基工程 | 路基类型的变更（路基与涉水路基的调整） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 路基施工要求及质量标准要求、性能要求的变更（压实度、弯沉值、回填模量、平整度、回填） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 路基回填材料的变更（回填料的土石比、涉水路基回填材料的透水性，但不能变更为不利路基的填料） |  |  |  |  |
|  |  |  | 路基软基处理方式的变更 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路基开挖形式的变更（爆破、人工开挖、机械开挖） |  |  |  |  |
|  |  | 路面工程 | 路面结构组成、厚度、材料的变更 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路面搭接的形式、材料、宽度等发生变理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路面改造范围、形式、材料的调整 |  |  |  |  |
|  |  | 公交及人行系统 | 公交停车港位置的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 公交停车港技术参数的调整（进、出口渐变段及站台长度、宽度） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 公交专用道路的设置范围、交叉口设置要求、出入口位置等设计内容的调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 立体过街设施位置、结构形式的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 人行道铺装厚度的变更 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 人行道铺装材质的变更 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路缘石尺寸、外露高度、材质的变更 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 无障碍设施的设计调整（不涉及立体过街） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 无障碍设施的设计调整（涉及立体过街的电动扶梯、垂直电梯等） | √ |  |  |  |
|  |  | 其它附属工程 | 平面交叉口渠化的变更 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 平面交叉口竖向设计的调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 防撞栏杆、人行护栏、防护网等设施设置平面的变更 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 栏杆、防护网形式的变更（涉及防撞等级的变更） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 栏杆、防护网形式的变更（不涉及防撞等级的变更） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 道路范围内其它附属设施（环卫设施、广告牌以及其它城市家具)位置、形式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 路基排水边沟的平面、形式、断面、材料的变更 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 临时排水管、涵的数量、材质、尺寸的变更 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 土石方借、弃方运距的调整 |  | √ |  |  |
| 4 | 立交工程 | 立交工程 | 立交形式的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 立交主线及匝道的平、纵、横的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 立交端部设计的调整 |  | √ |  |  |
| 5 | 高边坡及支挡结构 | 边坡 | 路基结构形式的调整（填、挖方路基的调整；放坡和挡墙支护形式的调整；路基与桥梁、隧道形式的调整） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 边坡类型的调整（临时边坡和永久性边坡） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 路基边坡坡率的调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 高边坡、超限边坡的类型、形式、坡率护坡形式的调整 | √ |  |  |  |
|  |  | 支挡及结构 | 路基支挡形式的调整（挡墙类型的调整） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 支挡结构的高度、布置间距、截面尺寸、锚固长度、埋置深度、墙后回填、嵌固深度、材料强度、保护层厚度、配筋参数等进行调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 建成区中，2车道及以上的浅埋隧道开挖形式发生调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 结构变更设计后，8m以上的挖方边坡（或挡墙）顶距离保护建构筑物净间距小于4m，8m填方边坡（或挡墙）脚距离保护建构筑物净间距小于4m | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 改变道路与轨道、高速公路、铁路、人防工程、铁塔、重要管线等重要构筑物的空间关系，且对构筑物的影响往不利方向发展的设计内容 | √ |  |  |  |
| 6 | 桥梁工程 | 桥位 | 特大桥、大桥的桥位发生变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 中、小桥梁随着道路线位调整发生改变 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 特大桥、大桥轴线变化小于5度 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 中小桥轴线变化小于I5度 |  | √ |  |  |
|  |  | 桥型方案 | 改变桥型方案，不符合上阶段审批结论 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 桥梁功能变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 桥梁支承（约束）体系变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁跨径布置、结构分联变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 随着路线纵坡调整，调整桥梁设计标高 |  |  |  |  |
|  |  | 技术标准 | 桥梁荷载等级变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 改变桥梁抗震设防类别、抗震设防烈度 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 降低桥梁设计净空标准 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 降低桥梁承重结构材料等级及改变材料类别 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 桥下河道通航等级变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁荷载数值变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 实施过程中根据新标准调整钢筋等级 |  | √ |  |  |
|  |  | 基础工程 | 施工中发现地层、岩土性质与勘察文件不一致，且补充勘察后调整基础设计 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变基础形式或地基处理方式 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变基坑支护设计 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 根据实际地质情况调整基础埋深或桩基础长度 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 根据实际地形条件，调整承台埋深 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 为躲避管线等现状构筑物调整桩基础布置或调整基础尺寸 |  | √ |  |  |
|  |  | 下部桥墩、桥塔、桥台 | 减小构件外形或壁厚尺寸 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变桥台设计形式 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变结构受力主筋或箍筋设计 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 调整台后回填材料类型 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 根据实际地形调整桥墩高度 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 曲线桥梁桥墩偏心距调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整桥墩、桥塔隔板位置 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整桥墩、桥塔人孔位置 |  | √ |  |  |
|  |  | 上部主梁 | 改变主梁结构形式 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变主梁预应力体系 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变主梁梁段划分方式 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变主梁施工工艺，影响桥梁成桥受力状态 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 调整预拱度线型 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整钢筋长度满足锚固要求 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整预应力钢束线形 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整预应力张拉顺序或张拉方案 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整钢结构焊接形式 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整螺栓连接布置方案 |  | √ |  |  |
|  |  | 缆索结构 | 改变缆索结构索体类型 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变缆索结构耐久性设计方案 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 索套管规格调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 垫板规格调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 索体规格调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 支座、伸缩缝 | 改变桥梁支座设计承载力 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变伸缩缝设计变形量 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 调整桥梁支座形式、尺寸 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整伸缩缝类型、尺寸 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整支座垫石尺寸 |  | √ |  |  |
|  |  | 其它附属设施 | 改变防撞护栏设计等级 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变桥面铺装设计方案 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 改变人行道栏杆设计 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 调整桥梁涂装设计 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整人行道铺装设计 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整检修通道设计 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 调整桥面排水设计 |  | √ |  |  |
| 7 | 隧道工程 | 隧址及总体 | 隧道平面位置调整 | √ | √ | √ |  |
|  |  |  | 隧道平曲线半径及平曲线长度调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道纵坡及坡长调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 隧道长度调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道附属结构 | 隧道附属设施（斜井、竖井、风机房、变电所、车行通道、人行通道）平面位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道附属设施（斜井、竖井、风机房、变电所、车行通道、人行通道）坡度及长度调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道技术标准 | 隧道限界及内轮廓调整 | √ |  | √ |  |
|  |  | 隧道洞门 | 隧道洞门结构形式（端墙式、削竹式、翼墙式等） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道洞门边仰坡支护形式、坡率及坡面防护措施 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道土建 | 隧道结构的施工工法调整（明挖、暗挖及顶进施工隧道） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道暗挖法施工工法调整(台阶法、单侧壁法、双侧壁法、CD法等) |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道深浅埋调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道开挖方式调整（机械开挖、爆破开挖、控制爆破开挖等） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道超前支护等辅助措施及参数调整（超前锚杆、超前小导管注浆、帷幕注浆） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道围岩分级及初期支护参数调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道二次衬砌结构参数调整（二衬结构厚度、结构配筋） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道混凝土抗渗等级调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道预埋件、预留孔尺寸、空间位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道附属沟槽空间位置、尺寸调整（边沟、电缆沟、中央排水沟） |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道路面 | 隧道路面面层材料调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道路面面层设计厚度调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道路面基层材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道路面基层设计厚度调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道仰拱填充材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道仰拱内增加过境给水管 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道装饰 | 隧道内装饰设计调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道内装饰材料性能指标调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道防排水 | 隧道防水材料调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道防水材料性能指标调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道排水管材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道排水管管径及间距调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道排水沟断面调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道电缆沟断面调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道施工缝、变形缝设置间距调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道施工缝、变形缝防水处理方式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道紧急停车带设置间距调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 三车道隧道紧急停车带设置与否的变更 |  | √ |  |  |
|  |  | 明挖隧道支护 | 明挖隧道基坑支护形式调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 明挖隧道基坑支护参数调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 明挖隧道结构参数调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 明挖隧道基础处理措施调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道照明 | 隧道洞外亮度取值变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 由隧道设计时速变更引起的隧道亮度，加强段长度取值调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道灯具参数，灯具布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道供配电 | 隧道用电设施电力负荷等级调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 一二级负荷供电方式调整（是否设置柴发机组） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 变电所数量或者位置调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 变电所设备布局调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 应急电源柴油发电机组容量调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 由通风，消防给水专业设备调整引起的电气回路容量及电缆调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道监控 | 隧道监控等级调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道交通监控系统设备形式，数量，安装方式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 视频监控系统点位，网络形式，监控中心大屏布置等方案调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 火灾报警系统火灾探测器形式调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道消防 | 供水水源参数变化造成供水方式变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 附属用房管道安装调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道内消火栓、灭火器、阀门、伸缩节等数量、安装方式调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 隧道通风 | 隧道通风方式发生调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 隧道通风设备型号、参数调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道通风设备数量、平面布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 隧道通风标准发生调整 |  | √ |  |  |
| 8 | 给排水管线工程 | 输配水管线设计 | 输水管线路走向、布局、输水方式调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 输水管线压力等级、断面调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 输水管线长度、平纵布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线跨河、铁路等重大障碍物形式调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 配水管线压力等级、断面调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 配水管线长度，平、纵布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 配水管线过街管线位置、规模调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线管材、接口形式，阀件材质、位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 市政消火栓形式、位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线基础形式、回填材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线防腐材质、工艺调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输配水管道安装、试压、冲洗消毒工艺变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线抗浮设计、支墩镇墩形式及位置、保温措施调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 输、配水管线水锤防护措施调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 加压提升泵站位置、总体布局调整 | √ |  |  |  |
|  |  | 排水管线设计 | 雨水涵洞线路走向、布局调整（不跨流域） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 雨水涵洞线路调整（跨流域） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 河道渠化、加盖等调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 雨水涵洞长度、平纵布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 雨水管线出口调整（影响下游水体蓝线控制、水质、水位、用地布局等） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 涵洞结构形式调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 污水干管线路走向、布局调整（不跨服务分区） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 污水干管线路走向、布局调整（跨服务分区） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 排水管线与铁路、高速公路、轨道等重大障碍物接口形式、安全间距调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 排水管、渠长度，平、纵布置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管、渠断面调整（不降低重现期设计标准） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管、渠断面调整（降低重现期设计标准） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 立交内涝设施调整（降低内涝标准） | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 立交内涝设施调整（不降低内涝标准） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 排水管线过街管线位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管线管材、接口形式，检查井等构筑物材质、位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 合流制管线截流井截流倍数指标调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 污水管线出口调整（影响下游管线规模、容量等） | √ |  |  |  |
|  |  |  | 污水管线出口调整（不影响下游管线规模、容量等） |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水设施事故出口调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 排水管线基础形式、回填材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管线防腐材质、工艺调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管道安装、闭水试验、冲洗工艺变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管线抗浮设计、支墩镇墩形式及位置调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 排水管线跨河沟、槽谷方式（管桥、倒虹吸、泵站等）调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 排水泵站位置、总体布局调整 | √ |  |  |  |
|  |  | 结构设计 | 结构类型调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 主要荷载（作用）取值及设计参数变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 设计计算程序调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 主要结构材料调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土构件设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 混凝土结构节点构造设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基础形式变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基坑平面设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基坑支护设计变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 基坑排水设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基坑监测系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 架空管道结构设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管道明挖及回填设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 顶管施工结构设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 支墩设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 抗震设计变化 | √ |  | √ |  |
| 9 | 综合管廊工程 | 总体设计 | 管廊线路及规模调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 入廊管线种类、舱室数量变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 管廊断面形式、尺寸变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管廊各舱室容纳管线的种类变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管廊在道路上平面布局、横断面布局、纵向高程调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 综合管廊与道路、市政管线、铁路、河流、城市轨道、建构筑物等的平、纵关系重大调整且往不利方向发展 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 各舱室人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口等重要节点的位置、数量、结构形式变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管廊交叉口、分支口、端部井位置、数量、结构形式变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 监控中心位置及平面布局变化 | √ |  |  |  |
|  |  | 管线设计 | 压力管线工作压力等级变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 压力管线管材、接口形式、固定方式变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 压力管线阀门、阀件的种类、位置变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 重力流管线功能（如增加初雨调蓄等）、运维方式调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 线缆材质、接口位置、形式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 线缆支架形式、材质、安装方式变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 舱室火灾危险性等级调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 防火分区调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 消防系统类型调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 消防系统平面布置变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 防火墙、防火门、阻火包、内装修材料工艺及耐火等级调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 通风分区划分变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 通气方式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 火灾自动报警的形式调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 火灾探测器选型调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 电负荷等级、供电电源（包括电压等级、供电方式等）变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 应急电源措施调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 变电所设置变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 供电方案设计变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 低压配电设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 供电设施的防护、防爆措施调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 防雷接地系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 照明灯具及光源变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 照明配电系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 照明控制系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 统一管理信息平台系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 监控系统网络方案变变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 环境与设备监控点、平面布置变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 安防、通信、视频监控、入侵报警、出入口控制、电子巡查、人员定位系统设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 燃气探测报警系统设计及平面布置变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 冲洗给水系统管径、阀门、水嘴位置等调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管廊排水系统集水坑、排水沟位置、断面调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 管廊内标志、标识和涂装位置、材质、内容等调整 |  | √ |  |  |
|  |  | 结构设计 | 主要结构类型调整 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 主要结构单元划分调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 主要承重构件的布置和传力路径改变 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 结构设计计算程序调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 主要荷载取值变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 主要结构材料调整 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 变形缝的设置变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 地下结构防水设计 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基础形式或地基处理方式变化 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 基坑支护设计变化 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 基坑排水设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 回填设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 支护结构施工及土方开挖设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 基坑监测设计变化 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 抗震设计变化 | √ |  | √ |  |
| 10 | 照明工程 | 照明工程 | 道路照明灯杆位置改变 | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 电源引入线发生改变 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 立交范围灯杆布置形式改变 | √ |  |  |  |
| 11 | 交通工程 | 交通工程 | 标志标线变更，增加智能设施 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 交通组织形式的变更 | √ |  |  |  |
|  |  |  | 通车后根据实际通行情况变更 |  | √ |  |  |
| 12 | 绿化工程 | 绿化工程 | 景观方案的体调整涉及投资超过整个项目投资的10% | √ |  |  |  |
|  |  |  | 局部平面调整 |  | √ |  |  |
|  |  |  | 植物的类型、尺寸、特征的调整 |  | √ |  |  |

附件4

施工图重大设计变更送审表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步设计批复文号 （限实施初步设计审批的项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 勘察或设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变 更 内 容 | 原设计 |  |  |  |  |  | 变更设计 |  |  |  |
| 其他 | 对外销售项目是□否□ |  |  |  | 是否违反销售合同有关条款约定是□否□ |  |  |  |  |  |
|  | 政府投资项目是□否□ |  |  |  | 是否需履行相关审批手续是□否□ |  |  |  |  |  |
| 更改专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察或设计单位声明 | 除上述变更内容外，本次送审的设计文件与原审查通过的设计文件内容一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位公章 项目负责人签字： 年月日 |  | 勘察或设计单位公章 年月日 |  |  |  |  | 项目负责人签字： 注册章： 年月日 |  |  |  |

注：1.本表由勘察设计单位填写，一式三份，建设单位、勘察设计单位、审查机构各一份；

2.对变更类别存有疑问或难以判定的，勘察设计单位应与建设单位一并征求原审查机构意见；

3.变更内容栏应按条目说明变更内容、部位、所涉专业及图号，页面不够可另附页；

4.变更专业及对应专业负责人按实际变化据实填写。